คำนำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารสวนตำบลเบิกไพร ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

กันยายน 2563

สารบัญ

หัวเรื่อง หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ 3

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 4

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4-6

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 7-9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 10-52

ภาคผนวก ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผน การดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จึงได้ดำเนินการจัดทำแผน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี้

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. แสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

กำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณหรือได้รับแจ้งโครงการจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่

2. ถ้ามีเพิ่มเติม (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3....)

3. การขยายการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน “อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น”

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
2. เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารอบต. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ของ อบต. ในปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามลำดับ ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- รวบรวมโครงการ/ กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- รวบรวมโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

- จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของตำบลที่กำหนด

ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย

๑.๑ บทนา

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศแผนการดำเนินงาน

- ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานปิดประกาศแผนการ

ดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ

อย่างน้อย 30 วัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการการดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบล

### รวบรวมแผนงาน/โครงการ,กิจกรรม

### จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต. หน่วยงานอื่น

### เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

### คณะกรรมการ

### พิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ร่างแผนการดำเนินงาน

พัฒนา อบต.

### 

### เสนอร่างต่อผู้บริหาร อบต.

ผู้บริหาร อบต.

### พิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของอบต.ศรีสุขมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของอบต.ศรีสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 10.76 | 2,586,400.00 | 16.15 | ส่วนโยธา |
| **รวม** | **7** | 10.76 | 2,586,400.00 | 16.15 |  |
| **๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  ๒.1 แผนงานการเกษตร | **2** | 2.44 | 45,000.00 | 0.29 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | 2.44 | 45,000.00 | 0.29 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| ๓) **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**  ๓.1 แผนงานการศึกษา  3.2 แผนงานสาธารณสุข  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ  3.5 แผนงานงบกลาง | 11  5  1  10  11  3 | 16.92  7.66  1.53  15.38  16.92  4.66 | 2,204,090.00  310,000.00  10,000.00  105,000.00  502,000.00  9,585,200.00 | 13.76  1.93  0.06  0.65  3.13  59.86 | สำนักปลัด,  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด,  สำนักปลัด  สำนักปลัด,  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | 41 | **63.07** | 12,716,290.00 | **79.41** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| ๔)**ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว**  ๔.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 7.70 | 95,000.00 | 0.59 | สำนักปลัด |
| รวม | **5** | 7.70 | 95,000.00 | 0.59 |  |
| ๕) **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง**  ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6  4 | 9.23  6.15 | 105,000.00  464,000.00 | 0.65  0.85 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | 10 | **15.38** | 569,000.00 | **3.55** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **65** | **100.00** | 16,011,690.00 | **100.00** |  |

##### บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระ หมู่ที่1 (บ้านหนองสระ-สำนักสงฆ์เทพมงคล ช่วง5) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระ หมู่ที่1 (บ้านหนองสระ-สำนักสงฆ์เทพมงคล ช่วง5) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะ  ทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 340,700.- (อบต.) | หมู่ 1  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 2 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่5(สายถนนสุขสันต์) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่5(สายถนนสุขสันต์) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร1จุดรวม 4ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 292,500.- (อบต.) | หมู่ 5  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 3 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแบะ หมู่ที่ 6 (สายสะแบะ-บ้านไทร) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแบะ หมู่ที่ 6 (สายสะแบะ-บ้านไทร) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า640 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 0.40x1.00เมตร 2 จุดรวมจำนวน 10 ท่อนพร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 379,000.- (อบต.) | หมู่ 6  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2  (สายหนองดุม-หนองจลง) | ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (สายหนองดุม  -หนองจลง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า2,418.00 ลบม. เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 364ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00เมตร 4 จุด รวมจำนวน 24 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 487,400.- (อบต.) | หมู่ 2  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองเสือ-บ้านจิก ตำบลโสน) | ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองเสือ-บ้านจิก ตำบลโสน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 940 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,165.60 ลบม. เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.80 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ชุด | 345,400.- (อบต.) | หมู่ 8  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงาน** เคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างราง  ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  บ้านหนองเกาะ หมู่ที่3  (สายวัดบ้านหนองเกาะ  -สี่แยกกลางหมู่บ้าน) | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองเกาะ หมู่ที่3 (สายวัดบ้านหนองเกาะ-สี่แยกกลางหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 371,000.- (อบต.) | หมู่ 3  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างราง  ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  บ้านอียอ หมู่ที่7  (ถนนกลางหมู่บ้าน  ช่วงที่ 3) | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอียอ หมู่ที่7 (ถนนกลางหมู่บ้าน  ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด | 370,400.- (อบต.) | หมู่ 7  ตำบล  ศรีสุข | ส่วน โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 7 โครงการ** | | **2,586,400.- (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**2. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 **แผนงาน** การเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2 | -โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ทาง  การเกษตรประจำตำบล  -โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา | จำนวน 1 รุ่น  จำนวน 1 รุ่น | 20,000.-  (อบต.)  25,000.-  (อบต.) | หมู่ 1-8  ต.ศรีสุข  หมู่ 1-8  ต.ศรีสุข | สำนักปลัด**ฯ**  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ** | | **45,000.- (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**.**

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.1 แผนงาน** การศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  **2** | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆในการประกอบ  อาหารกลางวัน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัด  การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข | -เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุขได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  -พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เด็กในตำบล | 357,700.- (อบต.)  124,100  (อบต.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.1 แผนงาน** การศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **3**  **4** | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข  การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | -เพื่อให้เด็กศูนย์ฯได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ | 82,490.- (อบต.)  60,000  (อบต.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีสุข | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.1 แผนงาน** การศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **5**  **6** | โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่างๆ  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. | -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์  -เพ่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5หมู่ | 40,000.- (อบต.)  385,000.- (อบต.) | ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  รร.บ้านหนองดุม | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 7  8 | การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่เด็กวัยก่อนเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  การส่งเสริมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมในกิจกรรมสำคัญของเด็กและเยาวชน | 149,000.-  (อบต.)  50,000.-  (อบต. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กนักเรียนในพื้นที่ | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 9  10 | **อุดหนุนส่วนราชการ**  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดุมตามโครงการอาหารกลางวัน  โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดุมตามโครงการจัด  การขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ | -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ  ประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  -เพื่ออุดหนุนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในการยกระดับความรู้และความสามารถของเด็กนักเรียนในพื้นที่ | 756,000.-  (อบต.  100,000.-  (อบต.) | เด็กนักเรียนในพื้นที่  โรงเรียนบ้านหนองดุม | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนศรีสุขวิทยาตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | -เพื่ออุดหนุนภารกิจด้านการจัดการศึกษาในการยกระดับความรู้และความสามารถของเด็กนักเรียนในพื้นที่ | 100,000.-  (อบต.) | โรงเรียนศรีสุข | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 11 โครงการ** | | **2,204,090.- (สองล้านสองแสนสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**.**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2** แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2  3 | โครงการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนิน  งานตามแนว  ทางโครงการพระ  ราชดำริสาธารณสุข | -เพื่อจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  -เพื่อจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  -เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 60,000.-  (อบต.)  30,000.-  (อบต.)  160,000.-  (อบต.) | ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข | สำนักปลัด  ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2** แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 4  5 | โครงการฝึก  อบรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ  ต.ศรีสุข  โครงการสนับสนุนภารกิจนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม  เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดในภารกิจต่างๆ | 50,000.-  (อบต.)  10,000.-(อบต.) | ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 โครงการ** | | **310,000.- (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1 | สนับสนุนภารกิจสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | -เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดในภารกิจต่างๆ | 10,000.-  (อบต.) | ต.ศรีสุข | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ** | | 10,000.- **(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2  3 | โครงการบูรณาการร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติด  โครงการฝึก  อบรมต้นกล้าต้านยาเสพติด | เพื่อทราบถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด  -เพื่อสร้างเครือข่ายและทราบถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด  -เพื่อทราบถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด | 15,000.-  (อบต.)  20,000.- (อบต.)  15,000.-(อบต.) | ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ  /กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ผลผลิต | งบประมาณ  (บาท) |
| 4  5 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล  ศรีสุข | -เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการ  -เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ | 15,000  (อบต.)  15,000.-  (อบต.) | หมู่ 1-8  ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.4 แผนงาน** สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 6  7  8 | การฝึกอบรมและส่งเสริมเพิ่มราย  ได้ชาวตำบลศรีสุข  โครงการฝึกอบรม  ปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น | เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตำบลศรีสุข  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้กับเด็กนักเรียน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น | 20,000.-  (อบต.)  15,000.-  (อบต.)  10,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.4 แผนงาน** สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 9  10 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบ  ปรามการทุจริต  โครงการพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย | เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระหน้าที่การปกครองสถาบันของชาติ | 15,000.-  (อบต.)  15,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 10 โครงการ** | | **105,000.- (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2 | -โครงการจัดกิจ  กรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2564  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชชนนี | -เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณา  ธิคุณและแสดงความจงรักภักดี  -เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณา  ธิคุณและแสดงความจงรักภักดี | 5,000.-  (อบต.)  5,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  หมู่ 1-8  ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3..ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 3 | -โครงการจัดกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2564 | -เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 4 | การจัดกิจกรรมวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร | - เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 5,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 5  6 | โครงการจัดการแข่งขัน “มหกรรม กีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ”  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี  -เพื่อบริการส่งเสริมออกกำลัง  กายหมู่1-8 | 250,000.-  (อบต.)  32,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  หมู่1-8 | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 7  8 | โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน  วันวิสาขบูชา  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงวัฒนธรรมพื้น  บ้านต่างๆของตำบล เช่น การแสดงรำแกลมอแกลออ | - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านวัฒนธรรมและอนุรักษ์ไว้  -เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นแบบพื้นบ้าน | 10,000.-  (อบต.)  10,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 9  10 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับประชาชน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องใน  วันมาฆบูชา | -เพื่ออบรมและส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับประชาชน  -เพื่อให้ประชาชนในตำบล อนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 10,000.-  (อบต.)  10,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข  ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.5 แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 11 | -โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | -เพื่อให้ประชาชนในตำบลอนุรักษ์รักษาฃนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 50,000.-  (อบต.) | ตำบลศรีสุข | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 11 โครงการ** | | **502,000.- (ห้าแสนเสองพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**3.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**3.6 แผนงาน** งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2  3 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ  การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | -เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้พิการ  -เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 6,257,000.-  (อบต.)  3,292,800.-  (อบต.)  36,000.-  (อบต.) | พื้นที่ตำบล  ศรีสุข  พื้นที่ตำบล  ศรีสุข  พื้นที่ตำบล  ศรีสุข | สำนักปลัด  **สำนักปลัด**  **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ** | | **9,585,800.- เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**4.1 แผนงาน** การเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรประจำตำบล | -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง | 25,000.-  (อบต.)  20,000.-  (อบต.) | หมู่ที่1-8  ตำบลศรีสุข  หมู่ที่1-8  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**4.1 แผนงาน** การเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 3  4 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | -สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  -เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 15,000.-  (อบต.)  15,000.-  (อบต.) | หมู่ที่1-8  ตำบลศรีสุข  หมู่ที่1-8  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**4.1 แผนงาน** การเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 5 | -โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อมีความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรตามกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี | 2o,000.-  (อบต.) | หมู่ที่1-8  ตำบลศรีสุข | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 โครงการ** | | **95,000.- (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**๕. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

**๕.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2  3 | -โครงการจัดกิจกรรม  วันท้องถิ่นไทย  -โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขั้นการสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท  สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  เพื่อพัฒนาประชาชน,องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในในอนาคต  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของอบต. | 10,000.-  (อบต.)  10,000.-  (อบต.)  50,000.-  (อบต.) | อบต.ศรีสุข  อบต.ศรีสุข  อบต.ศรีสุข | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

**๕.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 4  5 | โครงการจัดทำป้ายระชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรม  เนียมต่างๆเพื่อเพิ่มระสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี  โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และให้คำแนะนำเกี่ยว  กับภาษีและค่า  ธรรมเนียมต่างๆ | -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของอบต.  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรม  เนียมต่างๆ | 15,000.-  (อบต.)  10,000.-  (อบต.) | ต.ศรีสุข  ต.ศรีสุข | กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

**๕.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 | -เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 10,000.-  (อบต.) | ต.ศรีสุข | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 โครงการ** | | **105,000.- (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**๕.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

**๕.2 แผนงาน**การรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1  2 | -โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นในการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประ  จำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น | 20,000.-  (อบต.)  90,000.-  (อบต.) | อบต.ศรีสุข  อบต.ศรีสุข | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

**๕.2 แผนงาน**การรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ**  **/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | | พื้นที่ | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ผลผลิต** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 3  4 | -โครงการค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ  โครงการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสะอาดป้องกันภัยแล้ง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่4 | - เพื่อใช้ในการดำเนินงานดับเพลิง  เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 30,000.-  (อบต.)  324,000.-  (อบต.) | ต.ศรีสุข  บ้านโคกสมบูรณ์  หมู่ที่4 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | | **464,000.- (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** | | | | | | | | | | | | | | | |

**บทที่ 2**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (ข้อบัญญัติหน้า25) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต  2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1.200x1,200 dpi  3)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ8.8ภาพต่อนาที  4)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า15หน้าต่อนาที(ppm)หรือ5ภาพต่อนาที(ipm)  5)มีช่องเชื่อมต่อ(interfacc)แบบUSB2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  6)มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า50แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับA4,Letter,Legal และ Custom  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมผิวเตอร์ประจำปีพ.ศ.2563ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำ2563 | 4,300 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | - เครื่องปรับอากาศ  (ข้อบัญญัติหน้า36) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)ขนาดกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5)มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์  6)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 | 56,000 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | -ตู้เหล็ก  (ข้อบัญญัติหน้า36) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)มีที่จับชนิดปิด  2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม(มอก.)เป็นไปตามบัญชี  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 | 83,500 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องซักผ้า  (ข้อบัญญัติหน้า36) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด  2)เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน  3)มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 | 18,000 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | -ตู้เหล็ก  (ข้อบัญญัติหน้า36) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)มีที่จับชนิดปิด  2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม(มอก.)เป็นไปตามบัญชี  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 | 83,500 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เครื่องซักผ้า  (ข้อบัญญัติหน้า37) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด  2)เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน  3)มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 | 18,000 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | -เครื่องคอมพิวเตอร์   สำหรับงานประมวลผล  (ข้อบัญญัติหน้า38) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอม-  พิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1)มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ  3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า8GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240GBจำนวน1หน่วย | 60,000 | อบต.ศรีสุข | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. โดยได้รวบรวมแผนงานโครงการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ลงชื่อ...........................................

(นางชุติกาญจน์ คงสุข)

ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

**เสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข**

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ............................................

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

**เสนอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล**

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ............................................

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข